## Planilha1
Fase: Pré-produção
Fase | Atividade ( opcional ) | Requisito
1 | Roteiro finalizado e aprovado | O roteiro deve estar completamente escrito e aprovado por todas as partes envolvidas, garantindo que todos saibam o conteúdo a ser apresentado.
2 | Cronograma de ensaios detalhado | Um cronograma claro que indica quando e onde os ensaios ocorrerão, para garantir que todos os envolvidos estejam presentes.
3 | Desenhos de cenário e figurinos aprovados | Os designs devem ser criados e aprovados para que a construção e confecção possam começar sem atrasos.
4 | Plano de marketing e divulgação definido | Um plano estratégico para promover a apresentação deve estar em vigor.
5 | Materiais de divulgação criados | Criação de cartazes, flyers, e outros materiais promocionais necessários para a divulgação do evento.
6 | Lista de equipamentos técnicos necessários | Uma lista detalhada dos equipamentos técnicos (iluminação, som, etc.) deve ser criada para assegurar que tudo o que é necessário será adquirido.
7 | Contratação de equipe técnica | Profissionais técnicos (iluminação, som, etc.) devem ser contratados para garantir o suporte técnico necessário.
8 | Planejamento de logística para transporte de materiais | Planejar como os materiais e equipamentos serão transportados para o local da apresentação.
9 | Sessões de leitura do roteiro com o elenco | Realizar sessões de leitura do roteiro para que os atores possam se familiarizar com seus papéis e com a dinâmica da peça.
10 | Revisão e ajustes de acordo com feedback inicial | Ajustar o roteiro e outros aspectos da produção com base no feedback inicial das sessões de leitura.
Fase: Produção
Fase | Atividade ( opcional ) | Requisito
1 | Cenário montado e testado | O cenário deve ser completamente montado e testado para garantir que tudo está seguro e funcional.
2 | Figurinos confeccionados e prontos para uso | Todos os figurinos devem ser confeccionados e disponíveis para os atores.
3 | Ensaios gerais realizados conforme cronograma | Ensaios completos da peça, incluindo todos os elementos técnicos, devem ser realizados para garantir que tudo esteja coordenado.
4 | Equipamentos de iluminação instalados e ajustados | A iluminação deve ser instalada e ajustada para garantir que a visibilidade no palco esteja perfeita.
5 | Sistema de som configurado e testado | O sistema de som deve ser configurado e testado para garantir a qualidade do áudio.
6 | Verificação de acessibilidade e segurança do local | O local deve ser verificado para garantir que está acessível e seguro para todos os participantes e espectadores.
7 | Coordenação de horários e logística de atores e equipe | Coordenar horários para garantir que todos saibam quando e onde devem estar durante a produção.
8 | Materiais de apoio (maquiagem, adereços) disponíveis | Todos os materiais de apoio devem estar disponíveis e organizados.
9 | Teste de efeitos especiais (se aplicável) | Qualquer efeito especial deve ser testado para garantir que funcionará como planejado durante a apresentação.
10 | Preparativos finais para a estreia | Todos os preparativos finais devem ser realizados, garantindo que a produção esteja pronta para a estreia.