## Planilha1
Descrição do Risco | Descrição do Impacto | Ação | Descrição da Ação | Responsável pela Ação | Previsão de Ocorrência da Ação
Atraso na finalização do roteiro | Atraso no início dos ensaios | Mitigar | Realizar reuniões semanais para acompanhamento do progresso do roteiro | Diretor de Produção | Até a conclusão do roteiro
Falta de disponibilidade de atores | Atraso nos ensaios | Mitigar | Realizar um casting com maior antecedência | Diretor de Elenco | Durante o casting
Equipamentos técnicos não disponíveis | Interrupção dos ensaios | Mitigar | Alugar equipamentos técnicos com antecedência | Gerente Técnico | Antes do início dos ensaios
Problemas com figurinos | Atraso na produção | Mitigar | Contratar um figurinista experiente e definir prazos claros | Gerente de Figurino | Durante a pré-produção
Cenário não adequado ao roteiro | Impacto na qualidade da produção | Mitigar | Revisar os desenhos de cenário com a equipe de criação | Diretor de Cenário | Durante a pré-produção
Falta de fundos suficientes | Cancelamento do projeto | Mitigar | Aumentar os esforços de captação de recursos | Gerente Financeiro | Durante a captação de recursos
Problemas com a logística de transporte | Atraso na montagem do cenário | Mitigar | Planejar a logística com antecedência e contratar empresa de transporte confiável | Coordenador Logístico | Durante a pré-produção
Atraso na entrega de materiais de marketing | Impacto na divulgação | Mitigar | Criar um cronograma detalhado para a criação e distribuição dos materiais | Gerente de Marketing | Durante a pré-produção
Problemas técnicos durante a apresentação | Interrupção da apresentação | Mitigar | Realizar testes técnicos rigorosos antes da apresentação | Gerente Técnico | Antes da estreia
Doença de um ator principal | Substituição de última hora | Mitigar | Ter atores substitutos preparados | Diretor de Elenco | Durante a produção
Condições climáticas adversas (se ao ar livre) | Cancelamento ou adiamento da apresentação | Mitigar | Planejar uma localização alternativa em local coberto | Diretor de Produção | Durante a produção
Falta de engajamento do público | Baixa venda de ingressos | Mitigar | Investir em campanhas de marketing mais agressivas | Gerente de Marketing | Durante a divulgação
Problemas de comunicação entre equipes | Atrasos e mal-entendidos | Mitigar | Realizar reuniões semanais e utilizar ferramentas de comunicação eficazes | Gerente de Projetos | Durante todo o projeto
Conflitos internos na equipe | Impacto no moral da equipe | Mitigar | Promover atividades de team building e resolver conflitos rapidamente | Gerente de Recursos Humanos | Durante todo o projeto
Não conformidade com normas de segurança | Riscos à segurança | Mitigar | Realizar auditorias de segurança e treinar a equipe | Gerente de Segurança | Durante toda a produção